## Sheet1
Numero Tarea | Órden de Trabajo | Número | Asignado a | Tecnico | Breve descripción | Descripción | Inicio programado | Final de la ventana | Sitio de trabajo | Abierto por | Telefono | Empresa GMIT | Duracion
54330 | WO0054330 | WOT0051094 | 72280107 | GUILLERMO JOSE MEZA SANCHEZ | Realizar manos remotas para instalación de nuestro cliente Datacamp en ZF. | Realizar manos remotas para instalación de nuestro cliente Datacamp en ZF. Se adjunta el documento | 2024-03-11 08:01 | 2024-03-11 17:00 | ZONA FRANCA BOGOTA | JEYSON DAVID VARGAS CRESPO | 3196263009 | GMIT | 540
53650 | WO0053650 | WOT0050463 | 72205614 | FABIAN SIERRA VELANDIA | Cambio de SFPs en el S93 para el cliente Superredes. Los SFPs son proporcionados por el cliente. |  | 2024-02-01 10:30 | 2024-02-01 11:30 | PEREIRA ED. ANTONIO CORREA P10 | FERNANDO ALBEIRO GOMEZ MONTOYA | 3207771651 | GMIT | 540
54359 | WO0054359 | WOT0051122 |  | JUAN BASILIO RANGEL MEZA | reunion con personal de la gobernación para identificar retiro de postes | reunión con personal de la gobernación para identificar retiro de postes , asistir con tecnicfiber p | 2024-02-26 14:00 | 2024-02-26 17:30 | VALLEDUPAR ED CAJA AGRARIA P11 OF1102 | WILLIAM HERNANDO FRANCO BERROCAL | 3113849628 | GMIT | 540
54372 | WO0054372 | WOT0051131 | 7634528 | JUAN CARLOS PALOMINO | Se requiere revisión del servicio de SMK DUO en la sede ubicada en Santa Marta calle 135 cra 7 Barri | Buenos días, Se requiere revisión del servicio de SMK DUO en la sede ubicada en Santa Marta calle 13 | 2024-02-26 14:00 | 2024-02-26 17:00 | SANTA MARTA | JORGE IVAN MENDIETA MUÑOZ | 3174501354 | GMIT | 540
48273 | WO0048273 | WOT0045558 |  | Edwin Gallego Ramos | Mantenimiento Preventivo Nodo MEDELLIN NOC (ISA BALSOS) SEGUNDO SEMESTRE_2 | Actividades de mantenimiento segundo Semestre del 2023 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-21 17:00 | MEDELLIN NOC | Mesa de servicio N1 | 3167440783 | GMIT | 7920
54347 | WO0054347 | WOT0051112 | 19603738 | EDWIN CRUZ SOTO | Reparar el sistema de Aires Acondicionados del nodo Fundación Internexa Antiguo, se autoriza la comp | Reparar el sistema de Aires Acondicionados del nodo Fundación Internexa Antiguo, se autoriza la comp | 2024-02-26 11:30 | 2024-02-28 17:05 | FUNDACION SHELTER TC | JOHN JAIRO HENAO ALZATE | 3113492019 | GMIT | 2970
54132 | WO0054132 | WOT0050916 | 72280107 | GUILLERMO JOSE MEZA SANCHEZ | Instalación | Se requiere instalar equipo Huawei S12a en el Nodo de Tigo sede la Castellana Para esta actividad se | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-27 18:00 | BOGOTA COLOMBIA MOVIL CASTELLANA | EDWIN GALLEGO RAMOS | 3107106254 | GMIT | 1980
54343 | WO0054343 | WOT0051107 | 72272605 | Hernando Alberto Rey Jiménez | CLARO ¦¦ SOLICITUD INGRESO NOGALES ¦¦ REVISION DE FIBRA INTERNA EN EQUIPO DWDM ¦¦ Luis Montenegro | Johan Navarro Rodriguez 8649339 3106302933 Carlos Sierra Bolívar 1129536412 | 2024-02-26 14:00 | 2024-02-26 18:00 | BARRANQUILLA NOGALES | Mesa de servicio N1 | 3167440783 | GMIT | 540
54357 | WO0054357 | WOT0051121 | 7634528 | JUAN CARLOS PALOMINO | Realizar medida con OTDR por corte de fibra santa marta Termoguajira | Realizar medida con OTDR por corte de fibra santa marta Termo guajira, actividad el dia domingo 25 d | 2024-02-26 14:01 | 2024-02-26 17:30 | SANTA MARTA ED. BCH P6 OF603 | WILLIAM HERNANDO FRANCO BERROCAL | 3113849628 | GMIT | 540
54346 | WO0054346 | WOT0051110 | 84090975 | Joicer Jecith Rodriguez Fuenmayor | Acompañamiento Ufinet | Se requiere hacer acompañamiento para las pruebas que va a realizar el proveedor. | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 17:00 | CUESTECITAS SHELTER ITX | JORGE LUIS RODRÍGUEZ ALVEAR | 3229457799 | GMIT | 540
54339 | WO0054339 | WOT0051103 | 84090975 | Joicer Jecith Rodriguez Fuenmayor | SILICOM ¦¦ Solicitud permiso Nodo Riohacha ¦¦ mantenimiento preventivo ¦¦ Luis Montenegro | WILFREDO ORTEGA FERNANDEZ 88236144 3134979404 | 2024-02-29 07:00 | 2024-03-01 19:00 | RIOHACHA ED EL EJECUTIVO P6 OF604B | Mesa de servicio N1 | 3167440783 | GMIT | 1980
54351 | WO0054351 | WOT0051117 | 91275305 | Omar Orestes Moreno Mayorga | Continuar con la reparación de la Transferencia Automatica del nodo BUCARAMANGA SHELTER PALOS 2 | Continuar con la reparación de la Transferencia Automatica del nodo BUCARAMANGA SHELTER PALOS 2 | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-29 17:30 | BUCARAMANGA SHELTER PALOS 2 | JOHN JAIRO HENAO ALZATE | 3113492019 | GMIT | 3960
54335 | WO0054335 | WOT0051099 | 11805059 | Alexander Machado Mena | Se solicita la ciguiente orden de trabajo para recoger equipos en almacen de INTERNEXA en sede de IS | Se solicita la ciguiente orden de trabajo para recoger equipos en almacen de INTERNEXA en sede de IS | 2024-02-26 14:01 | 2024-02-27 18:02 | MEDELLIN CGT | HECTOR IVAN GIRALDO MONTES | 3005669534 | GMIT | 1980
54083 | WO0054083 | WOT0050875 | 88210707 | CARLOS ARTURO ANGARITA VEGA | Instalación servidores CDN Google y Facebook Cúcuta | Entre los días 22 y 23 de Febrero se recibiran los materiales de instalación en el nodo y se marcará | 2024-02-26 09:00 | 2024-03-08 17:01 | SAN MATEO | JONNATHAN WHITE PATIÑO |  | GMIT | 11880
54325 | WO0054325 | WOT0051089 | 1085246669 | WILSON HERNANDO TUMAL | Acompañamiento al personal de DobleClick | Por favor se requiere acompañar al personal de dobleclick para la cruzada entre el ODF de ellos y el | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 17:01 | SAN BERNARDINO SHELTER TC1 | JORGE LUIS RODRÍGUEZ ALVEAR | 3229457799 | GMIT | 540
54333 | WO0054333 | WOT0051097 | 1064837627 | JESUS EMIRO MEDINA ROZO | Tigo solicita acompañamiento al Nodo Ocaña Sala de Control para realizar corrección de atenuación | Personal de TIGO solita acompañamiento para realizar Corrección de atenuación en patchcords red DWDM | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 17:00 | OCAÑA SALA DE CONTROL | FABIO NELSON CANO VILLA | 3136716762 | GMIT | 540
54329 | WO0054329 | WOT0051093 | 19603738 | EDWIN CRUZ SOTO | Estar pendientes de la operatividad del nodo NODO ITX FUNDACION durante el Mtto los circuitos de med | Estar pendientes de la operatividad de nodo NODO ITX FUNDACION durante el Mtto los circuitos de medi | 2024-02-28 07:30 | 2024-02-28 17:05 | FUNDACION SHELTER TC | JOHN JAIRO HENAO ALZATE | 3113492019 | GMIT | 540
54341 | WO0054341 | WOT0051105 | 87060437 | Diego Leonardo León Córdoba | Instalación | Se requiere UE para realizar conexión de patch cord entre equipo proveedor MECO puerto 14 y el equip | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 12:00 | JAMONDINO | MIGUEL ANGEL OCHOA OSORIO | 320 6081059 | GMIT | 540
54271 | WO0054271 | WOT0051040 | 84090975 | Joicer Jecith Rodriguez Fuenmayor | Instalación | Activación de servicio CE en nodo Riohacha. Conexión de módulos sfps desde equipo s93 Internexa cont | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-27 17:00 | RIOHACHA ED EL EJECUTIVO P6 OF604B | Mateo Rendón Anaya | 3126406643 | GMIT | 1980
53992 | WO0053992 | WOT0050787 | 88210707 | CARLOS ARTURO ANGARITA VEGA | Se requiere hacer el acompañamiento a personal de PADTEC para la instalación de nuevos equipos Conta | Se requiere hacer el acompañamiento a personal de PADTEC para la instalación de nuevos equipos Conta | 2024-02-26 08:01 | 2024-02-28 17:01 | SAN MATEO | HECTOR IVAN GIRALDO MONTES | 3005669534 | GMIT | 2970