## Page 1
Órden de Trabajo | Number | Assigned to | Short description | Description | Window start | Window end | Site Work | Opened by | State | Assignment group | Updated
WO0054759 | WOT0051474 | JUAN CARLOS PALOMINO | Realizar recorrido de la fibra entre BCH y Transelca | Realizar recorrido preventivo entre BCH y transelca debido a trabajos en la ruta por terceros con el fin de evitar cortes de fibra y prevenir eventos, si se encuentra algún riesgo o anomalía dar aviso inmediato para enviar cuadrilla. palomino conoce los detalles de la actividad | 2024-03-11 11:51 | 2024-03-11 16:17 | SANTA MARTA ED. BCH P6 OF603 | WILLIAM HERNANDO FRANCO BERROCAL | Accepted | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 11:49
WO0054749 | WOT0051467 | CARLOS ARTURO ANGARITA VEGA | AZTECA¦¦ Se requiere realizar validaciones y revision de equipo por tk de falla JHONNATTAN | WILLIAM LEONEL CARRILLO 1093887551 320 2543067 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 17:00 | SAN MATEO | Mesa de servicio N1 | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 09:25
WO0054743 | WOT0051462 | Manuel Vicente Guzmán Sanchez | Realizar tendido de patchcord entre Aldea y Columbus C&W | Realizar tendido de patchcord entre Aldea y Columbus C&W. Este patchcord ya lo tiene Manuel Guzman y sabe cual es el tendido que hay que hacer, se debe dejar en punta para programar la desconexión y conexión nueva bajo ventana. | 2024-03-11 10:01 | 2024-03-11 12:00 | BOGOTA WBP CPA PISO 10 | JEYSON DAVID VARGAS CRESPO | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 10:36
WO0054742 | WOT0051461 | Diego Leonardo León Córdoba | PERMISO PROGRAMADO¦¦ CLARO¦¦ VALIDACIÓN EQUIPOS 8-804_PASTO_H 9800¦¦ JAMONDINO¦¦ Yonilver | Helder Jair Lopez Patiño 10754732 Carlos Robert Delgado Eraso 12978566 | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 17:00 | JAMONDINO | Mesa de servicio N1 | Accepted | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 07:48
WO0054738 | WOT0051459 | Manuel Vicente Guzmán Sanchez | Inspección de Lugar | se genera esta orden de trabajo para la compra de 1 Patch cord de Fibra óptica monomodo dúplex LC/UPC SC/UPC de 16 metros despacharlo a la ciudad de Bogotá al compañero Manuel | 2024-03-11 14:00 | 2024-03-11 17:00 | BOGOTA ED. WBP SOTANO | EDWIN GALLEGO RAMOS | Accepted | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 07:38
WO0054737 | WOT0051458 | Omar Alberto Muñoz Otalora | Optimización del espectro óptico red de Transporte Lambdas express Ciena red_Pruebas capa optica. ASIGNAR AOMAR MUÑOZ. La WO incluye actividad en ODATA y EQUINIX | Optimización del espectro óptico red de Transporte Lambdas express Ciena red_Pruebas capa optica.ASIGNAR AOMAR MUÑOZ. La WO incluye actividad en ODATA y EQUINIX Se requiere realizar pruebas opticas desde: ODATA hacia Torices y Pelú. EQUINIX hacia Torices y Pelú. LLEVAR ANALIZADOR DE 100G | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-12 18:00 | DC ODATA | GUSTAVO ADOLFO RÚA CÓRDOBA | Accepted | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 06:48
WO0054736 | WOT0051457 | Wilman Correa Díaz | P402_I771_COL_Modernización capa óptica Red 800G_Inventario equipos Padtec. | P402_I771_COL_Modernización capa óptica Red 800G_Inventario equipos Padtec. Se requiere realizar inventario de equipos nuevos | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-12 18:00 | SAN CARLOS SHELTER TC | GUSTAVO ADOLFO RÚA CÓRDOBA | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 10:08
WO0054688 | WOT0051410 | Juan Pablo Gaviria Barrios | Instalación | Se requiere contar con UEJ en sitio para realizar cruzadas o movimiento de cruzadas en sitio de acuerdo a las indicaciones dadas por el Ingeniero Bladimir Lozano. Las cruzadas se deben mover de la siguiente manera: Posiciones actuales: 37126 Rack RR-01.02.05.01B, ODF SERVICIOS CIENA #1, Puerto 26, LC/PC 37127 Rack 01.02.05-01B, ODF DE SERVICIOS CIENA #1 PUERTO 27, LC/PC Posiciones Nuevas: 37126 Rack 01.02.05.01A, ODF Servicios CIENA #2, Puerto 14, LC/PC 37127 Rack 01.02.05.01A, ODF Servicios CIENA #2, Puerto 15, LC/PC | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 18:00 | CABEZA DE CABLE TWIS CTG | BLADIMIR JOSE LOZANO DIAZ | Accepted | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 08:17
WO0054687 | WOT0051408 | JAISON ALVARINO | recepcion de equipo en Almacen y entrega en B4P2 | realizo legalización de actividad realizada por la UEJ Jaison Alvarino, donde realizo la recepción de equipo de videoconferencia en Almacen y lo entrego al sr Jader Rua en B4P2 | 2024-03-11 14:00 | 2024-03-11 17:30 | MEDELLIN CGT | JORGE LUIS MEZA RAMOS | Accepted | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 10:12
WO0054661 | WOT0051386 | Manuel Vicente Guzmán Sanchez | Instalación | Se requiere reservar a Manuel Guzmán los días 11 y 12 de marzo para realizar instalación de SFP y cruzadas desde el S12 hacia equipos pasivos de rack H5. Se darán más indicaciones de la actividad en el transcurso de la semana. | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-12 17:00 | BOGOTA ED. WBP SOTANO | GIOVANNY MOLANO CERGUERA | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 08:03
WO0054587 | WOT0051326 | Libardo Fuentes Hernandez | Su amable ayuda con la asignacion de personal en la subestacion chinú para el cambio de 2 equipos switches | Su amable ayuda con la asignación de personal en la subestación chinú para el cambio de 2 equipos switches de los siguientes seriales: FCW2713Y05C FCW2712YAS9 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-12 18:00 | CHINU | Servicios Administrados Cau Redes | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 09:10
WO0054585 | WOT0051320 | EDWIN CRUZ SOTO | Estar pendientes de la operatividad del nodo NODO ITX FUNDACION durante el Mtto los circuitos de media tensión que realizará el proveedor de la zona | Estar pendientes de la operatividad de nodo NODO ITX FUNDACION durante el Mtto los circuitos de media tensión que realizará el proveedor de la zona, revisar el tema de operatividad de las plantas y combustible. | 2024-03-09 07:30 | 2024-03-09 17:05 | FUNDACION SHELTER TC | JOHN JAIRO HENAO ALZATE | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 09:24
WO0054528 | WOT0051269 | EDWIN CRUZ SOTO | Se genera esta WO para legalizar la compra de un motor Blower doble eje para AA de 5TR del Shelter Intxa Nuevo de Fundación suministrado por la empresa TRS motores | Se genera esta WO para legalizar la compra de un motor Blower doble eje para AA de 5TR del Shelter Intxa Nuevo de Fundación suministrado por la empresa TRS motores | 2024-03-01 15:01 | 2024-03-05 16:45 | FUNDACION SHELTER TC | JOHN JAIRO HENAO ALZATE | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 10:14
WO0054479 | WOT0051223 | Jorge Armando Sánchez Santacruz | PERMISO PROGRAMADO¦¦ NET GROUP S.A.¦¦ Instalar POE para radio ¦¦ CALI CHIPICHAPE¦¦ Yonilver | GLORIA GUEVARA 1144208523 CARLOS VALENCIA 16777016 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 12:00 | CALI CHIPICHAPE | Mesa de servicio N1 | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 10:57
WO0054453 | WOT0051204 | ROSELINO JOSE RUIZ | PERMISO PROGRAMADO¦¦ COMCEL S.A.¦¦ Validacion De Atenuadores equipo Huawei. BAR.Nogales Itxa¦¦ NOGALES¦¦ Yonilver | Diego Alejandro Rojas Ceballos 1042774577 3012766249 JESUS ALBERTO ESTRADA FORERO 1082959712 3006332521 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 17:00 | BARRANQUILLA NOGALES | Mesa de servicio N1 | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 08:12
WO0053640 | WOT0050454 | Marcos Antonio Rosas Moreno | se requiere se personal de ENTELFO para la medición y caracterización de dos hilos de fibra hacia S/E en los ODF En caso de que aplique, ENTELFO cambiará los conectores por SC/APC. | se requiere se personal de ENTELFO para la medición y caracterización de dos hilos de fibra hacia S/E en los ODF En caso de que aplique, ENTELFO cambiará los conectores por SC/APC. | 2024-03-11 09:31 | 2024-03-11 17:01 | COMUNEROS | HECTOR IVAN GIRALDO MONTES | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 09:22
WO0053639 | WOT0050453 | Marcos Antonio Rosas Moreno | se requiere se personal de ENTELFO para la medición y caracterización de dos hilos de fibra hacia S/E en los ODF En caso de que aplique, ENTELFO cambiará los conectores por SC/APC. se tutoriz Recur | se requiere se personal de ENTELFO para la medición y caracterización de dos hilos de fibra hacia S/E en los ODF En caso de que aplique, ENTELFO cambiará los conectores por SC/APC. | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 17:00 | PRIMAVERA | HECTOR IVAN GIRALDO MONTES | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 08:08
WO0052476 | WOT0049425 | EDWIN CRUZ SOTO | Mantenimiento Preventivo Nodo FUNDACIÓN [febrero-2024] | Actividades de mantenimiento Primer Semestre del 2024 El mantenimiento comprende lo siguiente. 1. Mantenimiento preventivo y correctivo a todos equipos existentes en el nodo: - Equipos de transmisión (Multiplexores, equipos DWDM, Radios, Suitches ) Organización de cableado, en la limpieza de los ventiladores debe tenerse cuidado en no sacarlos todos al tiempo. Debe hacerse uno por uno. - Sistema Energía DC (Baterías, Rectificadores, conversores DC DC , cargadores ) Prueba de autonomía con la carga del nodo, previa revisión del estado de los bancos de baterías de respaldo y con consentimiento del Ing. responsable de la actividad. - Sistema de energía AC o Grupo electrógeno (Plantas Diesel, transferencia y tableros de distribución) Cambio de filtros y aceite a la planta y pruebas de transferencia. debe revisarse si se realiza el cambio de aceite en este mantenimiento o en el próximo dependiendo de las horas de trabajo de la planta - Sistema de aireas acondicionados. Aseo, limpieza general - Revisión de los ODFS Diagramas de asignación de puertos actualizados. - Infraestructura del nodo (Casetas o shelters ) ( Extintores, Revisión RETIE O seguridad industrial. Debe detallarse los problemas de infraestructura en el formato. Realizar Aseo general del nodo incluyendo el corte de la grama y en algunos casos fumigación. - Sistema de Alarmas monitoreo remoto del nodo. - Revisión del sistema de puesta a tierra los racks y de los equipos. El aterrizamiento debe estar documentado en el formato de los equipos. 2. Para cada uno de los ITEMS anteriores debe diligenciar el formato por cada equipo o sistema. Cada equipo debe tener su correspondiente formato de mantenimiento debidamente diligenciado. En el caso del monitoreo remoto o de las alarmas externas del nodo debe verificarse su operación en conjunto con el NOC de InterNexa. 3. Durante la ejecución del mantenimiento debe notificarse al NOC el inicio y el fin de este por cada día que se esté ejecutando la actividad. En caso de encontrase algún hallazgo durante el inicio del mantenimiento debe ser notificado al responsable por parte de InterNexa de la actividad. 4. EL formato de Inventarios debe quedar actualizado. El informe final debe contener todos los formatos debidamente diligenciado y con registro fotográfico actualizado. | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-19 17:00 | FUNDACION SHELTER TC | FABIO NELSON CANO VILLA | Work In Progress | Grupo de trabajo Ingeniería y Gestión Administrativa SAS (IGGA) | 2024-03-11 08:16